## 表紙
J-SCAN アプリ 試験項目表&成績表
ver.1.00
2017年 11 月 21 日
試験項目表
|  | 作成 | 査閲 | 承認
|  | 川岸 | 大関 | 大関
試験成績表
|  | 作成 | 査閲 | 承認
|  | 川岸 | 大関 | 大関
株式会社ジェナ

## 変更履歴
版数 | 日付 | 改訂内容 | 担当者
1 | 2017.11.21 | 初版作成 | 川岸

## 集計
集計
|  |  | 項目数 |  |  | 実施数 | 完了数 | 進捗率(実施) | 進捗率(完了) | エラー数 | エラー数(残) | 初回開始日 | 最終完了日
予実管理 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
| 中項目 |  | 集計 | [8 empty] | 開始日 | 完了日
項目名 | 項番 | 項目名 | 項目数 | A | S | 実施数 | 完了数 | 実施 進捗率 | 完了 進捗率 | エラー数 | 残 エラー数
メイン |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
ローカライズEnglish |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
ローカライズ中国語(簡体字) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
ローカライズ中国語(繁体字、香港) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
Formulas:
初回開始日 = IF([項目数]<>0,IF(ISERROR(INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y3"))),"",INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y3"))),"")
最終完了日 = IF([項目数]<>0,IF(ISERROR(INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y4"))),"",INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y4"))),"")
Note on V2: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## メイン
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2017-11-21 | 担当 | 川岸 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | メイン操作 | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | OK日 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2017-11-21: 2017-11-21
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「このアプリは直接起動できません。 連動するアプリから操作を実施してください。」 ボタン 「はい」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
2 | - |  |  |  |  | ②アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
3 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「アプリが起動できません。 管理者にお問い合せください。」 ボタン 「はい」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
4 | - |  |  |  |  | ②アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
5 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義なし | ・URLスキーム「jins-qr://scan?call=xxx」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「アプリが起動できません。 管理者にお問い合せください。」 ボタン 「はい」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
6 | - |  |  |  |  | ②アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
7 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「アプリが起動できません。 管理者にお問い合せください。」 ボタン 「はい」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
8 | - |  |  |  |  | ②アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
9 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「アプリが起動できません。 管理者にお問い合せください。」 ボタン 「はい」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
10 | - |  |  |  |  | ②アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
11 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・QRコード読み取り画面が表示されること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
12 | - | [8 empty] | ・カメラを利用する旨のダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「QRコードの読み取りの為に許可してください。」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
13 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されるようになること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
14 | - | [8 empty] | ・画面上部に説明文が表示されていること QRコードをスキャンしてください |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
15 | - | [8 empty] | ・QRコード読み取り範囲画像が表示されていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
16 | - |  |  |  |  | ④QR画像(AMUN17S190E258)へQR読み取り範囲をかざす |  |  |  | ・QRコードが読み取れること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
17 | - | [8 empty] | ・「AMUN17S190E258」の文字列が取得できていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
18 | - | [8 empty] | ・戻り先URLスキーマに読み込んだQRコードのデータが付与され該当Webアプリが起動されること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
19 | - |  |  | 次回起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・QRコード読み取り画面が表示されること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
20 | - | [8 empty] | ・カメラ映像が出力されていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
21 | - |  |  |  |  | ③QR画像(AMUN17S190E258)へQR読み取り範囲をかざす |  |  |  | ・QRコードが読み取れること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
22 | - | [8 empty] | ・「AMUN17S190E258」の文字列が取得できていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
23 | - | [8 empty] | ・戻り先URLスキーマに読み込んだQRコードのデータが付与され該当Webアプリが起動されること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
24 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・QRコード読み取り画面が表示されること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
25 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「カメラへのアクセスが許可されていません。 設定画面からカメラへのアクセスを許可してください。」 ボタン 「設定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
26 | - |  |  |  |  | ④アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・設定アプリが起動し、「J-SCAN」の設定画面へ遷移すること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
27 | - |  |  |  |  | ⑤カメラのアクセス許可をONにする ⑥タスクからJ-SCANを起動する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「アプリが起動できません。 管理者にお問い合せください。」 ボタン 「はい」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
28 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->Webアプリ起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する ④アラートダイアログ上のボタンを押下する ⑤カメラのアクセス許可をONにする ⑥再度①の操作を行う |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されていないこと ・カメラ映像が出力されていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
29 | - |  |  |  |  | ⑦QR画像(AMUN17S190E258)へQR読み取り範囲をかざす |  |  |  | ・QRコードが読み取れること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
30 | - | [8 empty] | ・「AMUN17S190E258」の文字列が取得できていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
31 | - | [8 empty] | ・戻り先URLスキーマに読み込んだQRコードのデータが付与され該当Webアプリが起動されること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
32 | - |  |  | QRコード以外 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①QRコード以外をQRコード読み取り範囲にかざす |  |  |  | ・読み込めないこと |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
33 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・基本情報と表示されていること ・バージョンと表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## ローカライズEnglish
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2017-11-21 | 担当 | 川岸 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ローカライズ(English) | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2017-11-21: 2017-11-21
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「This is a helper app and cannot launch by itself. Please open the other app to use this app.」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
2 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
3 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義なし | ・URLスキーム「jins-qr://scan?call=xxx」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
4 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
5 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
6 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラを利用する旨のダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「Please allow to scan bar codes.」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
7 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・画面上部に説明文が表示されていること Please scan bar code… |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
8 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Camera access is not allowed and cannot scan bar code. Please allow camera access to this app in the Settings.」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
9 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・GENERALと表示されていること ・Versionと表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## ローカライズ中国語(簡体字)
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2017-11-21 | 担当 | 川岸 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ローカライズ(中国語(簡体字)) | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2017-11-21: 2017-11-21
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能直接启动程序时，请从相关联的程序中进行操作。.」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
2 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
3 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義なし | ・URLスキーム「jins-qr://?call=xxx」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
4 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
5 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
6 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラを利用する旨のダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「可以进行二维码的读取。.」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
7 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・画面上部に説明文が表示されていること 请扫描二维码。 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
8 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「没有相机的权限时，请从设置画面中进行权限的开通。」 ボタン 「设置」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
9 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・基本信息と表示されていること ・版本と表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## ローカライズ中国語(繁体字、香港)
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2017-11-21 | 担当 | 川岸 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ローカライズ(中国語(繁体字、香港)) | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2017-11-21: 2017-11-21
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「此應用程式無法直接從網頁開啟，請透過應用程式來進行操作。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
2 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
3 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義なし | ・URLスキーム「jins-qr://?call=xxx」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
4 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
5 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
6 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラを利用する旨のダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「請允許應用程式存取相機，進行QR CODE掃描。.」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
7 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・画面上部に説明文が表示されていること 請掃描QR CODE |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
8 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法取得相機權限，請透過設定＞隱私權＞相機來開啟權限。」 ボタン 「設定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
9 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・基本資訊と表示されていること ・版本と表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます