## 表紙
株式会社 メック情報開発 |  | 御中
Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り
2018-02-28 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー

## 見積書
No.XXX-XXXXXXXX
2018-02-28
御 見 積 書
株式会社 メック情報開発 | [5 empty] | 御中
御照会の件につき、下記のとおりお見積申し上げます。
株式会社アウトソーシングテクノロジー
件名 |  |  | Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り
見積価格 |  |  | 2490000 |  | ．－
消費税額 |  |  | 199200 |  | ．－ |  |  |  |  | 〒105-0001
御見積金額合計 |  |  | 2689200 |  | ．－ |  |  |  |  | 東京都千代田区丸の内1-8-3
納品日 |  |  | 別途調整 | [6 empty] | 丸の内トラストタワー本館5階
検収日 |  |  | 別途調整 | [6 empty] | TEL 03-3286-4777(代)
納入場所 |  |  | 別途調整 | [6 empty] | FAX 03-3286-4778
お支払条件 |  |  | 検収日の月末締め翌月末現金支払い
見積有効期限 |  |  | お見積り提出から5営業日
見積有効期限までにご用命くださいますようお願い申し上げます。
なお見積有効期限経過後はご面倒とは存じますがその都度ご連絡の上
ご契約くださるようお願い申し上げます。
備考
項番 |  | 品 名 | [5 empty] | 数量 | 単位 |  | 単価（円） | 合価（円）
| 1 | Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り |  |  |  |  | 一式 | 1 | 式 |  | 2490000 | 2490000
[11 empty] | ご提供価格合計 | 2490000
以下次葉
備 考
項番 |  | 品 名 | [5 empty] | 数量 | 単位 |  | 単価（円） | 合価（円）
前葉より
以下次葉

## Pepperアプリ(実工数)
Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り
| 機能名称 | 項目 | 工数(人日) | 単価(人日) | 合価（円） | 詳細
共通 | 共通 | プロジェクト管理業務 | 3 | 60000 | 180000 | ・お見積もり、納品対応等
|  | プロジェクト推進管理業務 | 3.5 | 60000 | 210000 | ・開発コストの10% ・WBS、課題管理、リスク管理、体制、顧客調整
|  | 設計 | 3 | 60000 | 180000
|  | 要件定義 | 2 | 60000 | 120000
| 小計（共通） |  | 11.5 |  | 690000
製造 | 画面 | 画面作成 | 11 | 60000 | 660000 | HTML、CSSによるレイアウト調節込み
| 機能 | 多言語対応 | 2 | 60000 | 120000 | 日本語、英語、中国語(簡体,繁体) 計4パターン
|  | 文言切替 | 4 | 60000 | 240000
|  | 操作履歴収集 | 2.5 | 60000 | 150000 | 操作履歴を記録
|  | ユーザ特徴取得 | 1 | 60000 | 60000 | TOP画面にてユーザ特徴を取得、記録
|  | 子供向けアプリランチャー | 0.5 | 60000 | 30000 | アプリ選定、インストール、お仕事かんたん生成設定
|  | イントネーション調節 | 1 | 60000 | 60000 | 画面遷移時の簡易的説明文章の発話部分(日本語のみ)
| その他 | 4ヶ国語配列ファイル作成 | 4 | 60000 | 240000 | Pepper参照用のファイルの作成
|  | テスト | 4 | 60000 | 240000
| 小計（機能） |  | 30 |  | 1800000
| 合計 |  | 41.5 |  | 2490000 | 消費税抜き

## Pepperアプリ (提出用)
Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り
| 機能名称 | 項目 | 工数(人日) | 単価(人日) | 合価（円） | 詳細
共通 | 共通 | プロジェクト管理業務 | 3 | 60000 | 180000 | ・お見積もり、納品対応等
|  | プロジェクト推進管理業務 | 3.5 | 60000 | 210000 | ・開発コストの10% ・WBS、課題管理、リスク管理、体制、顧客調整
|  | 設計 | 3 | 60000 | 180000
|  | 要件定義 | 2 | 60000 | 120000 |  |  | 5
| 小計（共通） |  | 11.5 |  | 690000
製造 | 画面 | 画面作成 | 11 | 60000 | 660000 | HTML、CSSによるレイアウト調節込み | デザイン | 100万
| 機能 | 多言語対応 | 2 | 60000 | 120000 | 日本語、英語、中国語(簡体,繁体) 計4パターン
|  | 文言切替 | 4 | 60000 | 240000
|  | 操作履歴収集 | 2.5 | 60000 | 150000 | 操作履歴を記録
|  | ユーザ特徴取得 | 1 | 60000 | 60000 | TOP画面にてユーザ特徴を取得、記録
|  | 子供向けアプリランチャー | 0.5 | 60000 | 30000 | アプリ選定、インストール、お仕事かんたん生成設定
|  | イントネーション調節 | 1 | 60000 | 60000 | 画面遷移時の簡易的説明文章の発話部分(日本語のみ)
| その他 | 4ヶ国語配列ファイル作成 | 4 | 60000 | 240000 | Pepper参照用のファイルの作成
|  | テスト | 4 | 60000 | 240000
| 小計（機能） |  | 30 |  | 1800000
| 合計 |  | 41.5 |  | 2490000 | 消費税抜き

## 工数算出
項目 |  |  |  |  | 数量 |  | 人日 |  | 単価 |  | 計
画面作成 |  |  |  |  | 11パターン |  | 11 |  | 6 |  | 66 |  |  | ※画面作成、レイアウト調節込み
多言語対応 |  |  |  |  | 11箇所 |  | 2 |  | 6 |  | 12 |  |  | ※TOP画面の設定
文言切替 |  |  |  |  | 11箇所 |  | 4 |  | 6 |  | 24
操作履歴収集 |  |  |  |  | 11箇所 |  | 3 |  | 6 |  | 18
ユーザ特徴取得 |  |  |  |  | 1箇所 |  | 1 |  | 6 |  | 6
子供向けアプリランチャー | [6 empty] | 0.5 |  | 6 |  | 3 |  |  | ※インタラクション分析
イントネーション調節 | [6 empty] | 1 |  | 6 |  | 6 |  |  | ※確認責任は？
4ヶ国語配列ファイル作成 |  |  |  |  | 2280箇所 |  | 4 |  | 6 |  | 24 |  |  | ※2280箇所に反映する配列入力
テスト |  |  |  |  | 2280箇所 |  | 4 |  | 6 |  | 24 |  |  | ※2280箇所の確認、修正、影響確認
183
画面数 |  |  | 11
TOP画面 |  | 案内画面 |  |  | 施設案内 |  | 施設経路
[5 empty] | 店舗選択A/B |  | 店舗案内 |  |  | 店舗経路
|  | アンケ画面 |  |  | アンケ1~5 |  | アンケ終了
店舗選択A
出力フロアをプルダウンで設定して、カテゴリタブ選択後、店舗を選択
店舗選択B
ボタンを配置して、ボタン押下で店舗案内へ遷移
画面パターン数 |  |  | 2280
TOP画面 |  | 1 |  | 案内画面 |  | 1 |  | 店舗選択A |  |  |  | 1 | 店舗案内 |  | 176 | 店舗経路 | 176 | アルバ
[8 empty] | 店舗選択A |  |  |  | 1 | 店舗案内 |  | 73 | 店舗経路 | 73 | ALTA
[8 empty] | 店舗選択B |  |  |  | 1 | 店舗案内 |  | 8 | 店舗経路 | 8 | スカイレストラン
[8 empty] | 店舗選択B |  |  |  | 1 | 店舗案内 |  | 9 | 店舗経路 | 9 | 展示ホール
[8 empty] | 店舗選択B |  |  |  | 1 | 店舗案内 |  | 5 | 店舗経路 | 5 | プリンスホテル
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 展望台
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 水族館
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | プラネタリム
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | J-WORLD
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | ナンジャタウン
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | サンシャイン劇場
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 古代オリエント博物館
|  |  |  | アンケ画面 |  | 1 |  | アンケ1 |  |  |  | 1 | アンケ2 |  | 1 | アンケ3 | 1 | アンケ4 | 1 | アンケ5 | 1 | アンケ終了 | 1
日本語 |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 279 |  | 279 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 合計 | 570
4ヶ国語 |  | 4 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 24 |  |  | 1116 |  | 1116 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 合計 | 2280
文言差替
多言語切替
操作履歴収集
ユーザ特徴取得
子供向けアプリランチャー
イントネーション調節
| Pepper発声箇所 |  |  | ページ遷移時に押したボタンに応じて変数箇所を変更して "こちらは" + 変数 + "の施設案内になります。"等発声する
4ヶ国語配列ファイル作成
前提条件
画面
・案内画面ではサンシャイン池袋HP記載の主要施設12つを出力
・店舗選択A/B、店舗案内、店舗経路、施設案内、施設経路の各レイアウトは統一
・店舗選択AはALPAのショップ一覧のようなUIにする
・店舗案内は、店名・営業時間・電話番号・店舗箇所・ジャンル・イメージ・簡易説明・フロアマップボタンを出力
・経路案内は基本画像一枚出力でPepper音声による案内は無し。
・施設案内は、施設名・営業時間・入場料・電話番号・イメージ・経路ボタンを出力
・アンケート質問は5問、ボタンは４つを想定。質問内容は、後日打ち合わせした後決定
仕様
・JSによって文章を切り替える事により、大量のパターンに対応
・子供向けアプリケーションは、お仕事簡単生成によって、アプリの外側で実装。※案内、アンケアプリを一度終了させて遊びアプリランチャーを選択して頂く
・ユーザの操作履歴は、HOMEボタン、戻るボタン以外のボタン押下全てを記録
・言語切替はTOP画面でのみ操作可能
・施設案内、店舗案内で出力する情報はサンシャイン池袋のHPからコピーする
運用
・イントネーションについては、メック情報開発にイントネーション調節の開発を依頼する/頂いた文章を挿入するだけ
・納品物はPepperアプリ、簡易手順書のみ
・試験項目書、仕様書等は作らないものとする

## 前提条件
前提条件
・Pepper

## Pepperアプリ (アルパ)
Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り
| 機能名称 | 項目 | 工数(人日) | 単価(人日) | 合価（円） | 詳細
共通 | 共通 | プロジェクト管理業務 | 3 | 60000 | 180000 | ・お見積もり、納品対応等
|  | プロジェクト推進管理業務 | 2.75 | 60000 | 165000 | ・開発コストの10% ・WBS、課題管理、リスク管理、体制、顧客調整
|  | 設計 | 2 | 60000 | 120000
|  | 要件定義 |  | 60000 | 0
| 小計（共通） |  | 7.75 |  | 465000
製造 | 画面 | 画面作成 | 10 | 60000 | 600000 | HTML、CSSによるレイアウト調節込み
| 機能 | 多言語対応 | 2 | 60000 | 120000 | 日本語、英語、中国語(簡体,繁体) 計4パターン
|  | 文言切替 | 3 | 60000 | 180000
|  | 操作履歴収集 | 2 | 60000 | 120000 | 操作履歴を記録
|  | ユーザ特徴取得 | 1 | 60000 | 60000 | TOP画面にてユーザ特徴を取得、記録
|  | 子供向けアプリランチャー | 0.5 | 60000 | 30000 | アプリ選定、インストール、お仕事かんたん生成設定
|  | イントネーション調節 | 1 | 60000 | 60000 | 画面遷移時の簡易的説明文章の発話部分(日本語のみ)
| その他 | 4ヶ国語配列ファイル作成 | 3 | 60000 | 180000 | Pepper参照用のファイルの作成
|  | テスト | 3 | 60000 | 180000
| 小計（機能） |  | 25.5 |  | 1530000
| 合計 |  | 33.25 |  | 1995000 | 消費税抜き

## 工数算出 (アルパ)
項目 |  |  |  |  | 数量 |  | 人日 |  | 単価 |  | 計
画面作成 |  |  |  |  | 11パターン |  | 10 |  | 6 |  | 60 |  |  | ※画面作成、レイアウト調節込み
多言語対応 |  |  |  |  | 11箇所 |  | 2 |  | 6 |  | 12 |  |  | ※TOP画面の設定
文言切替 |  |  |  |  | 11箇所 |  | 3 |  | 6 |  | 18
操作履歴収集 |  |  |  |  | 11箇所 |  | 2 |  | 6 |  | 12
ユーザ特徴取得 |  |  |  |  | 1箇所 |  | 1 |  | 6 |  | 6
子供向けアプリランチャー | [6 empty] | 0.5 |  | 6 |  | 3 |  |  | ※インタラクション分析
イントネーション調節 | [6 empty] | 1 |  | 6 |  | 6 |  |  | ※確認責任は？
4ヶ国語配列ファイル作成 |  |  |  |  | 2280箇所 |  | 3 |  | 6 |  | 18 |  |  | ※2280箇所に反映する配列入力
テスト |  |  |  |  | 2280箇所 |  | 3 |  | 6 |  | 18 |  |  | ※2280箇所の確認、修正、影響確認
153
画面数 |  |  | 10
TOP画面 |  | 案内画面 |  |  | 施設案内 |  | 施設経路
[5 empty] | 店舗選択A/B |  | 店舗案内 |  |  | 店舗経路
|  | アンケ画面 |  |  | アンケ1~5 |  | アンケ終了
店舗選択A
出力フロアをプルダウンで設定して、カテゴリタブ選択後、店舗を選択
店舗選択B
ボタンを配置して、ボタン押下で店舗案内へ遷移
画面パターン数 |  |  | 1536
TOP画面 |  | 1 |  | 案内画面 |  | 1 |  | 店舗選択A |  |  |  | 1 | 店舗案内 |  | 176 | 店舗経路 | 176 | アルバ
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | ALTA
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | スカイレストラン
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 展示ホール
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | プリンスホテル
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 展望台
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 水族館
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | プラネタリム
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | J-WORLD
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | ナンジャタウン
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | サンシャイン劇場
[13 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 古代オリエント博物館
|  |  |  | アンケ画面 |  | 1 |  | アンケ1 |  |  |  | 1 | アンケ2 |  | 1 | アンケ3 | 1 | アンケ4 | 1 | アンケ5 | 1 | アンケ終了 | 1
日本語 |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 188 |  | 188 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 合計 | 384
4ヶ国語 |  | 4 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 752 |  | 752 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 合計 | 1536
文言差替
多言語切替
操作履歴収集
ユーザ特徴取得
子供向けアプリランチャー
イントネーション調節
| Pepper発声箇所 |  |  | ページ遷移時に押したボタンに応じて変数箇所を変更して "こちらは" + 変数 + "の施設案内になります。"等発声する
4ヶ国語配列ファイル作成
前提条件
画面
・案内画面ではサンシャイン池袋HP記載の主要施設12つを出力
・店舗選択A/B、店舗案内、店舗経路、施設案内、施設経路の各レイアウトは統一
・店舗選択AはALPAのショップ一覧のようなUIにする
・店舗案内は、店名・営業時間・電話番号・店舗箇所・ジャンル・イメージ・簡易説明・フロアマップボタンを出力
・経路案内は基本画像一枚出力でPepper音声による案内は無し。
・施設案内は、施設名・営業時間・入場料・電話番号・イメージ・経路ボタンを出力
・アンケート質問は5問、ボタンは４つを想定。質問内容は、後日打ち合わせした後決定
仕様
・JSによって文章を切り替える事により、大量のパターンに対応
・子供向けアプリケーションは、お仕事簡単生成によって、アプリの外側で実装。※案内、アンケアプリを一度終了させて遊びアプリランチャーを選択して頂く
・ユーザの操作履歴は、HOMEボタン、戻るボタン以外のボタン押下全てを記録
・言語切替はTOP画面でのみ操作可能
・施設案内、店舗案内で出力する情報はサンシャイン池袋のHPからコピーする
運用
・イントネーションについては、メック情報開発にイントネーション調節の開発を依頼する/頂いた文章を挿入するだけ
・納品物はPepperアプリ、簡易手順書のみ
・試験項目書、仕様書等は作らないものとする

## Pepperアプリ (施設のみ)
Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り
| 機能名称 | 項目 | 工数(人日) | 単価(人日) | 合価（円） | 詳細
共通 | 共通 | プロジェクト管理業務 | 3 | 60000 | 180000 | ・お見積もり、納品対応等
|  | プロジェクト推進管理業務 | 1.7 | 60000 | 102000 | ・開発コストの10% ・WBS、課題管理、リスク管理、体制、顧客調整
|  | 設計 | 1.5 | 60000 | 90000
|  | 要件定義 | 1 | 60000 | 60000
| 小計（共通） |  | 7.2 |  | 432000
製造 | 画面 | 画面作成 | 7 | 60000 | 420000 | HTML、CSSによるレイアウト調節込み
0
| 機能 | 多言語対応 | 2 | 60000 | 120000 | 日本語、英語、中国語(簡体,繁体) 計4パターン
|  | 文言切替 | 1 | 60000 | 60000
|  | 操作履歴収集 | 1 | 60000 | 60000 | 操作履歴を記録
|  | ユーザ特徴取得 | 0.5 | 60000 | 30000 | TOP画面にてユーザ特徴を取得、記録
|  | 子供向けアプリランチャー | 0.5 | 60000 | 30000 | アプリ選定、インストール、お仕事かんたん生成設定
|  | イントネーション調節 | 0.5 | 60000 | 30000 | 画面遷移時の簡易的説明文章の発話部分(日本語のみ)
0
| その他 | 4ヶ国語配列ファイル作成 | 1 | 60000 | 60000 | Pepper参照用のファイルの作成
|  | テスト | 1 | 60000 | 60000
| 小計（機能） |  | 14.5 |  | 870000
| 合計 |  | 21.7 |  | 1302000 | 消費税抜き

## 工数算出 (施設のみ)
項目 |  |  |  |  | 数量 |  | 人日 |  | 単価 | 計
画面作成 |  |  |  |  | 7パターン |  | 7 |  | 6 | 42 |  |  | ※画面作成、レイアウト調節込み
多言語対応 |  |  |  |  | 7箇所 |  | 2 |  | 6 | 12 |  |  | ※TOP画面の設定
文言切替 |  |  |  |  | 7箇所 |  | 1 |  | 6 | 6
操作履歴収集 |  |  |  |  | 7箇所 |  | 1 |  | 6 | 6
ユーザ特徴取得 |  |  |  |  | 1箇所 |  | 0.5 |  | 6 | 3
子供向けアプリランチャー | [6 empty] | 0.5 |  | 6 | 3 |  |  | ※インタラクション分析
イントネーション調節 | [6 empty] | 0.5 |  | 6 | 3 |  |  | ※確認責任は？
4ヶ国語配列ファイル作成 |  |  |  |  | 2280箇所 |  | 1 |  | 6 | 6 |  |  | ※2280箇所に反映する配列入力
テスト |  |  |  |  | 2280箇所 |  | 1 |  | 6 | 6 |  |  | ※2280箇所の確認、修正、影響確認
87
画面数 |  |  | 7
TOP画面 |  | 案内画面 |  |  | 施設案内 |  | 施設経路
|  | アンケ画面 |  |  | アンケ1~5 |  | アンケ終了
店舗選択A
出力フロアをプルダウンで設定して、カテゴリタブ選択後、店舗を選択
店舗選択B
ボタンを配置して、ボタン押下で店舗案内へ遷移
画面パターン数 |  |  | 132
TOP画面 |  | 1 |  | 案内画面 |  | 1 | [5 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | アルバ
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | ALTA
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | スカイレストラン
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 展示ホール
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | プリンスホテル
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 展望台
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 水族館
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | プラネタリム
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | J-WORLD
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | ナンジャタウン
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | サンシャイン劇場
[12 empty] | 施設案内 |  | 1 | 施設経路 | 1 | 古代オリエント博物館
|  |  |  | アンケ画面 |  | 1 |  | アンケ1 |  |  | 1 | アンケ2 |  | 1 | アンケ3 | 1 | アンケ4 | 1 | アンケ5 | 1 | アンケ終了 | 1
日本語 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  | 13 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 合計 | 33
4ヶ国語 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  | 52 |  | 52 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 合計 | 132
文言差替
多言語切替
操作履歴収集
ユーザ特徴取得
子供向けアプリランチャー
イントネーション調節
| Pepper発声箇所 |  |  | ページ遷移時に押したボタンに応じて変数箇所を変更して "こちらは" + 変数 + "の施設案内になります。"等発声する
4ヶ国語配列ファイル作成
前提条件
画面
・案内画面ではサンシャイン池袋HP記載の主要施設12つを出力
・店舗選択A/B、店舗案内、店舗経路、施設案内、施設経路の各レイアウトは統一
・店舗選択AはALPAのショップ一覧のようなUIにする
・店舗案内は、店名・営業時間・電話番号・店舗箇所・ジャンル・イメージ・簡易説明・フロアマップボタンを出力
・経路案内は基本画像一枚出力でPepper音声による案内は無し。
・施設案内は、施設名・営業時間・入場料・電話番号・イメージ・経路ボタンを出力
・アンケート質問は5問、ボタンは４つを想定。質問内容は、後日打ち合わせした後決定
仕様
・JSによって文章を切り替える事により、大量のパターンに対応
・子供向けアプリケーションは、お仕事簡単生成によって、アプリの外側で実装。※案内、アンケアプリを一度終了させて遊びアプリランチャーを選択して頂く
・ユーザの操作履歴は、HOMEボタン、戻るボタン以外のボタン押下全てを記録
・言語切替はTOP画面でのみ操作可能
・施設案内、店舗案内で出力する情報はサンシャイン池袋のHPからコピーする
運用
・イントネーションについては、メック情報開発にイントネーション調節の開発を依頼する/頂いた文章を挿入するだけ
・納品物はPepperアプリ、簡易手順書のみ
・試験項目書、仕様書等は作らないものとする

## Pepperアプリ (伊澤さんレビュー
Pepper用施設案内アプリ 概算御見積り
| 機能名称 | 項目 | 工数(人日) | 単価(人日) | 合価（円） | 詳細
共通 | 共通 | プロジェクト管理業務 | 3 | 60000 | 180000 | ・お見積もり、納品対応等
|  | プロジェクト推進管理業務 | 4.5 | 60000 | 270000 | ・開発コストの20% ・WBS、課題管理、リスク管理、体制、顧客調整、現地対応
|  | 設計 | 2 | 60000 | 120000
|  | 要件定義 | 4 | 60000 | 240000
|  | 簡易マニュアル | 1 | 60000 | 60000
| 小計（共通） |  | 14.5 |  | 870000
製造 | 画面 | 画面作成 | 7 | 60000 | 420000 | HTML、CSSによるレイアウト調節込み
|  | デザイン |  |  | 500000 | 現在の画面数、ボタン数、レイアウトの場合。修正、追加がある場合は、別途注文が必要です。
| 機能 | 多言語対応 | 2 | 60000 | 120000 | 日本語、英語、中国語(簡体,繁体) 計4パターン
|  | 文言切替 | 1 | 60000 | 60000
|  | 操作履歴収集 | 1 | 60000 | 60000 | 操作履歴を記録
|  | ユーザ特徴取得 | 0.5 | 60000 | 30000 | TOP画面にてユーザ特徴を取得、記録
|  | イントネーション調節 | 0.5 | 60000 | 30000 | 画面遷移時の簡易的説明文章の発話部分(日本語のみ)
0
| その他 | 4ヶ国語配列ファイル作成 | 2 | 60000 | 120000 | Pepper参照用ファイルの作成
|  | テスト | 2.5 | 60000 | 150000
| 小計（機能） |  | 16.5 |  | 1490000
| 合計 |  | 31 |  | 2360000 | 消費税抜き
店舗案内
多言語対応
インタラクション分析
前提条件
サムネはサンシャイン提供
画面数、デザインが増えた際は追加で
文字調整は先方から頂く
画面はアニメーションはなし。
試験項目書、エビデンスはなし
レイアウトの影響に寄る文章の変更、およびそれを反映させた際のレイアウト崩れに関しての改修は行いません。
デザイン50万で、画面4つの現在想定された場合のみ50万。デザインの修正や追加などに関しては、別途費用が発声致します。
店舗検索は飲食店、ファッション、その他

## 前提条件(レビュ-後)
前提条件
・店舗アイコンなどの画像はサンシャイン池袋様からご提供頂く
・
サムネはサンシャイン提供
画面数、デザインが増えた際は追加で
文字調整は先方から頂く
画面はアニメーションはなし。
試験項目書、エビデンスはなし
レイアウトの影響に寄る文章の変更、およびそれを反映させた際のレイアウト崩れに関しての改修は行いません。
デザイン50万で、画面4つの現在想定された場合のみ50万。デザインの修正や追加などに関しては、別途費用が発声致します。
店舗検索は飲食店、ファッション、その他
画面
・案内画面ではサンシャイン池袋HP記載の主要施設12つを出力
・店舗選択A/B、店舗案内、店舗経路、施設案内、施設経路の各レイアウトは統一
・店舗選択AはALPAのショップ一覧のようなUIにする
・店舗案内は、店名・営業時間・電話番号・店舗箇所・ジャンル・イメージ・簡易説明・フロアマップボタンを出力
・経路案内は基本画像一枚出力でPepper音声による案内は無し。
・施設案内は、施設名・営業時間・入場料・電話番号・イメージ・経路ボタンを出力
・アンケート質問は5問、ボタンは４つを想定。質問内容は、後日打ち合わせした後決定
仕様
・JSによって文章を切り替える事により、大量のパターンに対応
・子供向けアプリケーションは、お仕事簡単生成によって、アプリの外側で実装。※案内、アンケアプリを一度終了させて遊びアプリランチャーを選択して頂く
・ユーザの操作履歴は、HOMEボタン、戻るボタン以外のボタン押下全てを記録
・言語切替はTOP画面でのみ操作可能
・施設案内、店舗案内で出力する情報はサンシャイン池袋のHPからコピーする
運用
・イントネーションについては、メック情報開発にイントネーション調節の開発を依頼する/頂いた文章を挿入するだけ
・納品物はPepperアプリ、簡易手順書のみ
・試験項目書、仕様書等は作らないものとする