## 表紙
J-SCAN アプリ 試験項目表&成績表
ver.2.00
2018年 8 月 8 日
試験項目表
|  | 作成 | 査閲 | 承認
|  | 安齋 | 大関 | 大関
試験成績表
|  | 作成 | 査閲 | 承認
|  | 安齋 | 大関 | 大関
株式会社ジェナ

## 変更履歴
版数 | 日付 | 改訂内容 | 担当者
2 | 2018.8.8 | 初版作成 | 安齋

## 集計
集計
|  |  | 項目数 |  |  | 実施数 | 完了数 | 進捗率(実施) | 進捗率(完了) | エラー数 | エラー数(残) | 初回開始日 | 最終完了日
予実管理 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 92 | 100% | 98.55% | 0 | 4 | 2018-08-08 | 2017-11-21
| 中項目 |  | 集計 | [8 empty] | 開始日 | 完了日
項目名 | 項番 | 項目名 | 項目数 | A | S | 実施数 | 完了数 | 実施 進捗率 | 完了 進捗率 | エラー数 | 残 エラー数
メイン |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 65 | 100% | 94.2% | 0 | 4 | 2018-08-08
ローカライズEnglish |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
ローカライズ中国語(簡体字) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
ローカライズ中国語(繁体字、香港) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21
Formulas:
初回開始日 = IF([項目数]<>0,IF(ISERROR(INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y3"))),"",INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y3"))),"")
最終完了日 = IF([項目数]<>0,IF(ISERROR(INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y4"))),"",INDIRECT(CONCATENATE("'",[項目名],"'!","Y4"))),"")
Note on V2: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## メイン
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2018-08-07 | 担当 | 安齋 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | メイン操作 | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 69 | 69 | 0 | 0 | 65 | 4 | 4 | OK日 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容/結果内容 | 完了日 | 2018-08-08: #N/A
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | アプリ概要 | 名称 |  |  | ①アプリケーションアイコン下のアプリ名を確認する ②設定アプリ内のJ-SCANの設定欄を確認する |  |  |  | アプリケーション名がJ-SCAN2.0となっていること |  |  | 2018-08-06 | ○ | 安齋
2 | - |  | バージョン |  |  | ①設定アプリを起動する ②J-SCAN2.0の設定画面を表示する ③基本情報のバージョン欄の数値を確認する |  |  |  | 設定アプリ上でバージョンが2.0になっていること |  |  | 2018-08-07 | ○ | 安齋
3 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アプリ起動時アラートダイアログが表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
4 | - |  |  |  |  | ②アプリ起動時アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
5 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | ※別タブ「URLスキーム パラメータ不正」参照 | [8 empty] | 2018-08-08 |  | 安齋
6 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・modeパラメータの値に応じて、シングルモードかマルチモードの画面が表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
7 | - | [8 empty] | ・カメラ権限確認ダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「QRコードの読み取りの為に許可してください。」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
8 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されるようになること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
9 | - | [8 empty] | ・画面上部に説明文が表示されていること QRコードをスキャンしてください |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
10 | - | [8 empty] | ・QRコード読み取り範囲画像が表示されていること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
11 | - |  |  |  |  | ④QR画像(AMUN17S190E258)へQR読み取り範囲をかざす |  |  |  | ・QRコードが読み取れること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
12 | - | [8 empty] | ・「AMUN17S190E258」の文字列が取得できていること |  |  | 2018-08-08 |  | 安齋
13 | - |  |  | 次回起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・modeパラメータの値に応じて、シングルモードかマルチモードの画面が表示されること ・cameramodeパラメータの値に応じて、使用カメラがインカメラかアウトカメラに切り替わること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
14 | - | [8 empty] | ・カメラ映像が出力されていること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
15 | - |  |  |  |  | ③QR画像(AMUN17S190E258)へQR読み取り範囲をかざす |  |  |  | ・QRコードが読み取れること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
16 | - | [8 empty] | ・「AMUN17S190E258」の文字列が取得できていること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
17 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・modeパラメータの値に応じて、シングルモードかマルチモードの画面が表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
18 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アクセス拒否ダイアログが表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
19 | - |  |  |  |  | ④アクセス拒否ダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・設定アプリが起動し、「J-SCAN」の設定画面へ遷移すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
20 | - |  |  |  |  | ⑤カメラのアクセス許可をONにする ⑥タスクからJ-SCANを起動する |  |  |  | ・アプリ起動時アラートダイアログが表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
21 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->Webアプリ起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する ④アクセス拒否ダイアログ上のボタンを押下する ⑤カメラのアクセス許可をONにする ⑥再度①の操作を行う |  |  |  | ・カメラ権限ダイアログが表示されていないこと ・カメラ映像が出力されていること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
22 | - |  |  |  |  | ⑦QR画像(AMUN17S190E258)へQR読み取り範囲をかざす |  |  |  | ・QRコードが読み取れること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
23 | - | [8 empty] | ・「AMUN17S190E258」の文字列が取得できていること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
24 |  | シングルモード | 画面 |  | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1」 | ①modeパラメータに「１」が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・デザインと整合性があること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
25 |  |  | 制御 | 画面表示 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1」 | ①modeパラメータに「１」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・modeパラメータの値が「１」の時に、シングルモード画面を表示すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
26 |  |  |  | タイトル | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1&titlestr=Title」 | ①modeパラメータに「１」の値とtitlestrパラメータに文字列の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・titlestrパラメータから取得した文字列が タイトルへ反映されていること ・取得に失敗した場合、 デフォルト値をタイトルへ反映すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
27 |  |  |  | サブタイトル |  | ①端末の言語設定を切替える 設定アプリ→一般→言語と地域→使用言語を選択 (日本語/英語/中国語簡体/中国語繁体) |  |  |  | ・端末言語設定に応じてデフォルト値を出力すること(4カ国語) | ・端末言語設定に応じてデフォルト値を出力する事 (4カ国語) | ・端末言語設定に応じてデフォルト値を出力する事 (4カ国語) | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
28 |  |  |  | 使用カメラ | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1&cameramode=1」 | ①modeパラメータに「１」の値とcameramodeパラメータに「１」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・cameramodeパラメータの値が「１」の時は、使用カメラがアウトカメラで起動されること | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
29 |  |  |  |  | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1&cameramode=2」 | ①modeパラメータに「１」の値とcameramodeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・cameramodeパラメータの値が「２」の時は、使用カメラがインカメラで起動されること | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
30 |  |  |  | QR読取 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1」 | ①modeパラメータに「１」の値を入ったURLスキームでアプリを起動する ②QRコードを読み取る |  |  |  | ・QRコードを読み取れること ・新規QRコードを読み取った時のみJ-PORTAL利用の効果音が鳴動されること ・QRコード読み取った際、戻り先URLスキーマに読み込んだQRコードのデータが付与され該当Webアプリが起動されること | ・QRコードを読み取れる事 ・新規QRコードを読み取った時のみ J-PORTAL利用の効果音が鳴動される事 ・QRコード読み取った際、 戻り先URLスキーマに読み込んだ QRコードのデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 | ・QRコードを読み取れる事 ・新規QRコードを読み取った時のみ J-PORTAL利用の効果音が鳴動される事 ・QRコード読み取った際、 戻り先URLスキーマに読み込んだ QRコードのデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
31 |  |  |  | QRコード以外 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1」 | ①modeパラメータに「１」の値を入ったURLスキームでアプリを起動する ②QRコード以外をQRコード読み取り範囲にかざす |  |  |  | ・読み込めないこと | ・読み込めない事 | ・読み込めない事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
32 |  |  |  | カメラ切替ボタン | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1」 | ①modeパラメータに「１」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する ②カメラ切替ボタンを押下する |  |  |  | ・押下時撮影に使用するカメラが切り替わること ・インカメラ時にカメラ切替ボタンを押下するとアウトカメラに切り替わること ・アウトカメラ時にカメラ切替ボタンを押下するとインカメラに切り替わること | ・押下時インカメラ切り替わる事 ・インカメラ状態でボタン押下すると アウトカメラに切り替わる事 | ・押下時インカメラ切り替わる事 ・インカメラ状態でボタン押下すると アウトカメラに切り替わる事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
33 |  |  |  | キャンセルボタン | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=1&cancelstr=Cancel」 | ①modeパラメータに「１」の値とcancelstrパラメータに文字列の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・okstrパラメータから取得した文字列がキャンセルボタンへ反映されていること | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
34 | [5 empty] | ②キャンセルボタンを押下する |  |  |  | ・ボタン「キャンセル」押下時、戻り先URLスキーマにQRコードのデータを付与せず、該当Webアプリが起動されること | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
35 |  | マルチモード | 画面 |  | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2」 | ①modeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・デザインと整合性があること |  |  | 2018-08-08 |  | 安齋
36 |  |  | 制御 | 画面表示 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2」 | ①modeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・modeパラメータの値が「２」の時に、マルチモード画面を表示すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
37 |  |  |  | タイトル | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title」 | ①modeパラメータにに「２」の値とtitlestrパラメータに文字列の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・titlestrパラメータから取得した文字列が タイトルへ反映されること ・取得に失敗した場合、 デフォルト値をタイトルへ反映すること | ・titlestrパラメータから取得した文字列が タイトルへ反映される事 ・取得に失敗した場合、 デフォルト値をタイトルへ反映する事 | ・titlestrパラメータから取得した文字列が タイトルへ反映される事 ・取得に失敗した場合、 デフォルト値をタイトルへ反映する事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
38 |  |  |  | サブタイトル |  | ①端末の言語設定を切替える 設定アプリ→一般→言語と地域→使用言語を選択 (日本語/英語/中国語簡体/中国語繁体) |  |  |  | ・端末言語設定に応じてデフォルト値を出力すること (4カ国語) | ・端末言語設定に応じてデフォルト値を出力する事 (4カ国語) | ・端末言語設定に応じてデフォルト値を出力する事 (4カ国語) | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
39 |  |  |  | 使用カメラ | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&cameramode=1」 | ①modeパラメータに「２」の値とcameramodeパラメータに「１」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・cameramodeパラメータの値が「１」の時は、使用カメラがアウトカメラで起動されること | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
40 |  |  |  |  | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&cameramode=2」 | ①modeパラメータに「２」の値とcameramodeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・cameramodeパラメータの値が「２」の時は、使用カメラがインカメラで起動されること | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | ・cameramodeパラメータから取得した数字が1だった場合、 アウトカメラが使用される事 ・cameramodeパラメータから取得した数字が2だった場合、 インカメラが使用される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
41 |  |  |  | QR読取 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2」 | ①modeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する ②マルチモードでQRコードを読み取る |  |  |  | ・QRコードを読み取れること ・新規QRコードを読み取った時のみJ-PORTAL利用の効果音が鳴動されること ・QRコード読み取った際、戻り先URLスキーマに読み込んだQRコードのデータが付与され該当Webアプリが起動されること | ・QRコードを読み取れる事 ・新規QRコードを読み取った時のみ J-PORTAL利用の効果音が鳴動される事 ・QRコード読み取った際、 戻り先URLスキーマに読み込んだ QRコードのデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 | ・QRコードを読み取れる事 ・新規QRコードを読み取った時のみ J-PORTAL利用の効果音が鳴動される事 ・QRコード読み取った際、 戻り先URLスキーマに読み込んだ QRコードのデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
42 |  |  |  | QRコード以外 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2」 | ①modeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する ②QRコード以外をQRコード読み取り範囲にかざす |  |  |  | ・読み込めないこと | ・読み込めない事 | ・読み込めない事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
43 |  |  |  | カメラ切替ボタン | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2」 | ①modeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する ②カメラ切替ボタンを押下する |  |  |  | ・押下時撮影に使用するカメラが切り替わること ・インカメラ時にカメラ切替ボタンを押下するとアウトカメラに切り替わること ・アウトカメラ時にカメラ切替ボタンを押下するとインカメラに切り替わること | ・押下時インカメラ切り替わる事 ・インカメラ状態でボタン押下すると アウトカメラに切り替わる事 | ・押下時インカメラ切り替わる事 ・インカメラ状態でボタン押下すると アウトカメラに切り替わる事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
44 |  |  |  | 読み取り完了ボタン | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&okstr=OK」 | ①modeパラメータに「２」の値とokstrパラメータに文字列が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・okstrパラメータから取得した文字列が 読み取り完了ボタンの文字へ反映されること | ・okstrパラメータから取得した文字列が 読み取り完了ボタンの文字へ反映される事 ・QR読取枚数0枚の間、 ボタン「読み取り完了」は 押下できない状態(disable)にする事 ・ボタン「読み取り完了」押下時、 戻り先URLスキーマに 読み込んだ全てのQRコードデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 ・付与する各QRコードデータが","(カンマ)で区切られている事 | ・okstrパラメータから取得した文字列が 読み取り完了ボタンの文字へ反映される事 ・QR読取枚数0枚の間、 ボタン「読み取り完了」は 押下できない状態(disable)にする事 ・ボタン「読み取り完了」押下時、 戻り先URLスキーマに 読み込んだ全てのQRコードデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 ・付与する各QRコードデータが","(カンマ)で区切られている事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
45 | [5 empty] | ②QRコード読み取り０件の状態で読み取り完了ボタンを押下する |  |  |  | ・QR読取枚数0枚の間、ボタン「読み取り完了」は押下できない状態(disable)にすること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
46 | [5 empty] | ②QRコード読み取り１件以上の状態で読み取り完了ボタンを押下する |  |  |  | ・１枚以上QRコードを読み取っている場合、ボタン「読み取り完了」押下時、戻り先URLスキーマに読み込んだ全てのQRコードデータが付与され該当Webアプリが起動されること ・付与する各QRコードデータが","(カンマ)で区切られていること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
47 |  |  |  | 読み取り完了ボタン QR読取枚数表示欄 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2」 | ①modeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する ②100枚以上のQRコードを読み取る |  |  |  | ・読み取ったQRコードの枚数を表示されること ・数値は0から100まで表示されること | ・読み取ったQRコードの枚数を表示される事 ・数値は100まで表示される事 | ・読み取ったQRコードの枚数を表示される事 ・数値は100まで表示される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
48 |  |  |  | キャンセルボタン | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&cancelstr=Cancel」 | ①modeパラメータに「２」の値とcancelstrパラメータに文字列の値が入ったURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・cancelstrパラメータから取得した文字列がキャンセルボタンへ反映されていること | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
49 | [5 empty] | ②キャンセルボタンを押下する |  |  |  | ・ボタン「キャンセル」押下時、戻り先URLスキーマにQRコードのデータを付与せず、該当Webアプリが起動されること | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | ・okstrパラメータから取得した文字列が キャンセルボタンへ反映されている事 ・ボタン「キャンセル」押下時、 戻り先URLスキーマに QRコードのデータを付与せず、 該当Webアプリが起動される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
50 |  | ダイアログ | アプリ起動時アラートダイアログ | 表示 |  | ①アプリアイコンを押下する |  |  |  | ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「このアプリは直接起動できません。 連動するアプリから操作を実施してください。」 ボタン 「OK」 |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
51 |  |  |  | 機能 |  | ②アプリ起動時アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・ボタン「OK」押下でアプリを終了すること | ・ボタン「OK」押下でアプリを終了する事 | ・ボタン「OK」押下でアプリを終了する事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
52 |  |  | カメラ権限確認ダイアログ | 表示 |  | ①アプリケーションを新規ダウンロードして、URLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・以下文言となっていること 「QRコードの読み取りの為に許可してください。」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし ボタン「OK」 ボタン「許可しない」 | ・以下文言となっている事 「QRコードの読み取りの為に許可してください。」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし ボタン「OK」 ボタン「許可しない」 | ・以下文言となっている事 「QRコードの読み取りの為に許可してください。」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし ボタン「OK」 ボタン「許可しない」 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
53 |  |  |  | 機能 |  | ②カメラ権限確認ダイアログ上のボタン「OK」を押下する |  |  |  | ・ボタン「OK」押下でカメラ映像が出力されるようになること ・画面上部に以下説明文が表示されていること 「QRコードをスキャンしてください」 ・QRコード読み取り範囲画像が表示されること | ・ボタン「OK」押下で カメラ映像が出力されるようになる事 画面上部に以下説明文が表示されている事 「QRコードをスキャンしてください」 ・QRコード読み取り範囲画像が表示される事 ・ボタン「許可しない」押下で アクセス拒否ダイアログが表示される事 | ・ボタン「OK」押下で カメラ映像が出力されるようになる事 画面上部に以下説明文が表示されている事 「QRコードをスキャンしてください」 ・QRコード読み取り範囲画像が表示される事 ・ボタン「許可しない」押下で アクセス拒否ダイアログが表示される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
54 | [5 empty] | ②カメラ権限確認ダイアログ上のボタン「許可しない」を押下する |  |  |  | ・ボタン「許可しない」押下でアクセス拒否ダイアログが表示されること | ・ボタン「OK」押下で カメラ映像が出力されるようになる事 画面上部に以下説明文が表示されている事 「QRコードをスキャンしてください」 ・QRコード読み取り範囲画像が表示される事 ・ボタン「許可しない」押下で アクセス拒否ダイアログが表示される事 | ・ボタン「OK」押下で カメラ映像が出力されるようになる事 画面上部に以下説明文が表示されている事 「QRコードをスキャンしてください」 ・QRコード読み取り範囲画像が表示される事 ・ボタン「許可しない」押下で アクセス拒否ダイアログが表示される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
55 |  |  | アクセス拒否ダイアログ | 表示 |  | ①アプリケーションを新規ダウンロードして、URLスキームでアプリを起動する ②カメラ権限確認ダイアログ上のボタン「許可しない」を押下する |  |  |  | ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「カメラへのアクセスが許可されていません。設定画面からカメラへのアクセスを許可してください。」 ボタン 「設定」 | ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「カメラへのアクセスが許可されていません。 設定画面からカメラへのアクセスを許可してください。」 ボタン 「設定」 | ・以下文言となっていること タイトル 「起動エラー」 メッセージ 「カメラへのアクセスが許可されていません。 設定画面からカメラへのアクセスを許可してください。」 ボタン 「設定」 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
56 |  |  |  | 機能 |  | ③アクセス拒否ダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・ボタン「設定」押下で設定アプリが起動し、「J-SCAN」の設定画面へ遷移されること | ・ボタン「設定」押下で 設定アプリが起動し、「J-SCAN」の設定画面へ遷移される事 | ・ボタン「設定」押下で 設定アプリが起動し、「J-SCAN」の設定画面へ遷移される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
57 |  |  | 上限到達ダイアログ | 表示 |  | ①modeパラメータに「２」の値が入ったURLスキームでアプリを起動する ②QRコードを100枚読み取る |  |  |  | ・以下文言となっていること タイトル「上限到達」 メッセージ「上限100枚を読取りました。WEBアプリへ戻ります。」 ボタン「OK」 |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
58 |  |  |  | 機能 |  | ③上限到達ダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・ボタン「OK」押下時、戻り先URLスキーマに読み込んだ全てのQRコードデータが付与され該当Webアプリが起動されること ・付与する各QRコードデータが","(カンマ)で区切られていること | ・ボタン「OK」押下時、 戻り先URLスキーマに 読み込んだ全てのQRコードデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 ・付与する各QRコードデータが","(カンマ)で区切られている事 | ・ボタン「OK」押下時、 戻り先URLスキーマに 読み込んだ全てのQRコードデータが付与され 該当Webアプリが起動される事 ・付与する各QRコードデータが","(カンマ)で区切られている事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
59 |  |  | 必須パラメータ不正ダイアログ | 表示 | ・URLスキーム「 ・jins-qr://scan?call=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 ・jins-qr://scan?mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①callbackパラメータが不正、不在なURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・以下文言となっていること タイトル「起動エラー」 メッセージ「アプリが起動できません。管理者にお問い合わせください。」 ボタン「はい」 |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
60 |  |  |  | 機能 |  | ②必須パラメータ不正ダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・ボタン「はい」押下でアプリを終了すること | ・ボタン「OK」押下でアプリを終了する事 | ・ボタン「OK」押下でアプリを終了する事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
61 |  | ユーザ操作チェック | 通常起動中 | バックグラウンド ->URLスキームで起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①アプリアイコンを押下してアプリを起動する ②ホームボタンを2度押してバックグラウンドへアプリを遷移させる ③正常なURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・正常にアプリケーションが動作すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
62 |  |  |  | バックグラウンド ->通常起動 |  | ①アプリアイコンを押下してアプリを起動する ②ホームボタンを2度押してバックグラウンドへアプリを遷移させる ③アプリアイコンを押下してアプリを起動する |  |  |  | ・アプリ起動時アラートダイアログが表示されること |  |  | 2018-08-08 |  | 安齋
63 |  |  | URLスキームから アプリ起動中 | バックグラウンド ->フォアグラウンド | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②ホームボタンを2度押してバックグラウンドへアプリを遷移させる ③バックグラウンドから本アプリを選択してフォアグラウンド状態にする |  |  |  | ・正常にアプリケーションが動作すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
64 |  |  |  | バックグラウンド ->URLスキームで起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②ホームボタンを2度押してバックグラウンドへアプリを遷移させる ③正常なURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・2回目のURLスキームのパラメータ通りにアプリケーションが動作すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
65 |  |  |  | バックグラウンド ->通常起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②ホームボタンを2度押してバックグラウンドへアプリを遷移させる ③アプリアイコンを押下してアプリを起動する |  |  |  | ・1回目のURLスキームのパラメータ通りにアプリケーションが動作すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
66 |  |  |  | アプリキル ->URLスキームで起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②ホームボタンを2度押してバックグラウンドへアプリを遷移させる ③バックグラウンドから本アプリを消す ④再度正常なURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・2回目のURLスキームのパラメータ通りにアプリケーションが動作すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
67 |  |  | 該当Webアプリ 起動中 | バックグラウンド ->フォアグラウンド | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②キャンセルボタン押下等でcallbackパラメータ内のURLへ遷移 ③遷移後、ホームボタンを2度押してバックグラウンドへ遷移する ④本アプリを選択する |  |  |  | ・アプリ起動時アラートダイアログが表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
68 |  |  |  | バックグラウンド ->URLスキームで起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②キャンセルボタン押下等でcallbackパラメータ内のURLへ遷移 ③遷移後、ホームボタンを2度押してバックグラウンドへ遷移する ④正常なURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・2回目のURLスキームのパラメータ通りにアプリケーションが動作すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
69 |  |  |  | バックグラウンド ->通常起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②キャンセルボタン押下等でcallbackパラメータ内のURLへ遷移 ③遷移後、ホームボタンを2度押してバックグラウンドへ遷移する ④アプリアイコンを押下してアプリを起動する |  |  |  | ・アプリ起動時アラートダイアログが表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
70 |  |  |  | アプリキル ->URLスキームで起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①正常なURLスキームでアプリを起動する ②キャンセルボタン押下等でcallbackパラメータ内のURLへ遷移 ③遷移後、ホームボタンを2度押してバックグラウンドへ遷移する ④バックグラウンドから本アプリを消す ⑤正常なURLスキームでアプリを起動する |  |  |  | ・正常にアプリケーションが動作すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
71 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・基本情報と表示されていること ・バージョンと表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## URLスキーム パラメータ不正
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2018-08-07 | 担当 | 安齋 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | メイン操作 | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | OK日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2018-08-08: #N/A
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | URLスキーム起動 | 必須パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アプリ起動時アラートダイアログ(別タブ「メイン」に記載)が表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
2 | - |  |  |  |  | ③アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
3 | - |  |  | callback パラメータ 不一致 | ・URLスキーム「 ・jins-qr://scan?call=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 ・jins-qr://scan?mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アプリ起動時アラートダイアログ(別タブ「メイン」に記載)が表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
4 | - |  |  |  |  | ③アプリ起動時アラートダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
5 | - |  |  | callback パラメータ 値不正 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=abcdefg&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 ・jins-qr://scan?mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・シングルモードではQRコード読み取り時、あるいはキャンセルボタン押下時に未知エラーダイアログ(別タブ「メイン」に記載)が出力されること ・マルチモードでは読み取り完了ボタンかキャンセルボタンを押下するか、100枚QRを読み込んで上限到達ダイアログでOKを押すと未知エラーダイアログ(別タブ「メイン」に記載)が出力されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
6 | - |  |  |  |  | ③未知エラーダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋 |  |  |  |  | 2018-08-08
7 |  |  |  | callback パラメータ 値 空 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 ・jins-qr://scan?mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・シングルモードではQRコード読み取り時、あるいはキャンセルボタン押下時に未知エラーダイアログ(別タブ「メイン」に記載)が出力されること ・マルチモードでは読み取り完了ボタンかキャンセルボタンを押下するか、101枚QRを読み込んで上限到達ダイアログでOKを押すと未知エラーダイアログ(別タブ「メイン」に記載)が出力されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
8 | [5 empty] | ③未知エラーダイアログ上のボタンを押下する |  |  |  | ・アプリケーションが終了すること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
9 |  |  | 任意パラメータ不正 | その他 パラメータ 不一致 | URLスキーム「 ・jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111 ・jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mmdd=2&title=Title&ok=OK&cancel=Cancel&camera=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・任意パラメータの全ての値が デフォルト値を参照していること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
10 |  |  |  | mode パラメータ 不一致 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mmdd=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・modeパラメータのデフォルト値、「１」が参照されて、シングルモード画面が表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
11 |  |  |  | titlestr パラメータ 不一致 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&title=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・titlestrパラメータのデフォルト値、「Title」が参照されて、タイトルに反映されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
12 |  |  |  | okstr パラメータ 不一致 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&ok=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 Done が マルチモード画面の読み取り完了ボタンに反映されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
13 |  |  |  | cancelstr パラメータ 不一致 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancel=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映されること | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映される事 | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋
14 |  |  |  | cameramode パラメータ 不一致 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&camera=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用されること | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用される事 | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋
15 |  |  |  | mode パラメータ 値不正 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=3&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・modeパラメータのデフォルト値、「１」が参照されて、シングルモード画面が表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
16 |  |  |  | mode パラメータ 値 空 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・modeパラメータのデフォルト値、「１」が参照されて、シングルモード画面が表示されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
17 |  |  |  | titlestr パラメータ 値不正 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=1&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・titlestrパラメータのデフォルト値、「Title」が参照されて、タイトルに反映されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
18 |  |  |  | titlestr パラメータ 値 空 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・titlestrパラメータのデフォルト値、「Title」が参照されて、タイトルに反映されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
19 |  |  |  | okstr パラメータ 値不正 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=1&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 Done が マルチモード画面の読み取り完了ボタンに反映されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
20 |  |  |  | okstr パラメータ 値 空 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=&cancelstr=Cancel&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 Done が マルチモード画面の読み取り完了ボタンに反映されること |  |  | 2018-08-08 | ○ | 安齋
21 |  |  |  | cancelstr パラメータ 値不正 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=1&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映されること | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映される事 | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋
22 |  |  |  | cancelstr パラメータ 値 空 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=&cameramode=2」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映されること | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映される事 | ・デフォルト値 Cancelがキャンセルボタンに反映される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋
23 |  |  |  | cameramode パラメータ 値不正 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=3」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用されること | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用される事 | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋
24 |  |  |  | cameramode パラメータ 値 空 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111&mode=2&titlestr=Title&okstr=OK&cancelstr=Cancel&cameramode=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用されること | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用される事 | ・デフォルト値 1 を反映して、QR読取にアウトカメラが使用される事 | 2018-08-08 | ○ | 安齋
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## ローカライズEnglish
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2017-11-21 | 担当 | 川岸 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ローカライズ(English) | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2017-11-21: 2017-11-21
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「This is a helper app and cannot launch by itself. Please open the other app to use this app.」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
2 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
3 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義なし | ・URLスキーム「jins-qr://scan?call=xxx」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
4 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
5 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Cannot launch the app. Please contact system administrator (URL Parameter error)」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
6 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラを利用する旨のダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「Please allow to scan bar codes.」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
7 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・画面上部に説明文が表示されていること Please scan bar code… |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
8 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error」 メッセージ 「Camera access is not allowed and cannot scan bar code. Please allow camera access to this app in the Settings.」 ボタン 「OK」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
9 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・GENERALと表示されていること ・Versionと表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## ローカライズ中国語(簡体字)
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2017-11-21 | 担当 | 川岸 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ローカライズ(中国語(簡体字)) | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2017-11-21: 2017-11-21
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能直接启动程序时，请从相关联的程序中进行操作。.」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
2 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
3 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義なし | ・URLスキーム「jins-qr://?call=xxx」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
4 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
5 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「不能启动程序时，请咨询管理员。」 ボタン 「是」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
6 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラを利用する旨のダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「可以进行二维码的读取。.」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
7 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・画面上部に説明文が表示されていること 请扫描二维码。 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
8 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「启动错误」 メッセージ 「没有相机的权限时，请从设置画面中进行权限的开通。」 ボタン 「设置」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
9 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・基本信息と表示されていること ・版本と表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます

## ローカライズ中国語(繁体字、香港)
対象 |  | 機能名 |  |  |  |  | 試験仕様 | 作成日 | 2017-11-21 | 担当 | 川岸 | 集計 | 項目数 | 実施数 | 未実施数 | 総エラー数 | 完了数 | 残数 | 残エラー数 | 完了日チェック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ローカライズ(中国語(繁体字、香港)) | [5 empty] | 更新日 |  | 担当 |  | 合計 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
# | 検証 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 前提条件(試験観点等) | 試験手順 |  |  |  | 確認項目及び期待値 |  |  | 初回 |  |  | 追試 |  |  | 備考/不具合内容 | 完了日 | 2017-11-21: 2017-11-21
[13 empty] | 実施日 | 結果 | 担当 | 実施日 | 結果 | 担当
1 | - | 通常起動 |  |  | ・ホームからの通常アプリ起動 | ①ホーム画面にてアプリアイコンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「此應用程式無法直接從網頁開啟，請透過應用程式來進行操作。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
2 | - | URLスキーム起動 | パラメータ不正 | URLスキームのみ | ・URLスキーム「jins-qr://」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
3 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義なし | ・URLスキーム「jins-qr://?call=xxx」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
4 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
5 | - |  |  | クエリパラメータ存在 callback定義あり(param名のみ) | ・URLスキーム「jins-qr://?callback=」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法啟動應用程式， 請聯絡系統管理員。」 ボタン 「確定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
6 | - |  | パラメータ正常 | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス許可 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラを利用する旨のダイアログが表示されること ・以下文言となっていること 「請允許應用程式存取相機，進行QR CODE掃描。.」 ※タイトルなし、ボタン文言は標準のため、確認なし |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
7 | - |  |  |  |  | ③カメラ権限ダイアログにて[OK]ボタンを押下する |  |  |  | ・画面上部に説明文が表示されていること 請掃描QR CODE |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
8 | - |  |  | 初回起動 カメラ権限確認 アクセス拒否->タスク起動 | ・URLスキーム「jins-qr://scan?callback=https://store-apps-stg.jins.com/tw?uuid=11111」 | ①Safariで前提条件記載のURLスキームを入力する ②アプリ起動確認ダイアログで「開く」ボタンを押下する ③カメラ権限ダイアログにて[許可しない]ボタンを押下する |  |  |  | ・カメラ映像が出力されないこと ※OSの動作 ・アラートダイアログが表示されること ・以下文言となっていること タイトル 「Error：啟動失敗」 メッセージ 「無法取得相機權限，請透過設定＞隱私權＞相機來開啟權限。」 ボタン 「設定」 |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
9 | - | 設定 |  |  | ・なし | ①設定アプリを起動時、J-SCANの設定画面へ遷移する |  |  |  | ・基本資訊と表示されていること ・版本と表示されていること ・バージョン表記がリリース対象のバージョン表記となっていること |  |  | 2017-11-21 | ○ | 川岸 |  |  |  |  | 2017-11-21
Note on Y3: 初回実施日の一番前の日付が入力されます